## Checklist
Agence Immobilier
Concept | Page | Détail Page | Detail | Temps | Avancement
Affichage | Page de Login | Login for simple User | Input HTML | 5 | 0% | 0
Affichage | Page de Login | Login for simple User | Input CSS | 10 | 0% | 0
Métier | Page de Login | Login for simple User | CheckUser PHP | 5 | 0% | 0
Base | Page de Login | Login for simple User | Query for check user SQL | 5 | 0% | 0
Affichage | Page de Login Admin | Template | Check template for dribble | 15 | 0% | 0
Affichage | Page de Login Admin | Condition with admin true | Input HTML | 15 | 0% | 0
Affichage | Page de Login Admin | Condition with admin true | Input CSS | 15 | 0% | 0
Métier | Page de Login Admin | Condition with admin true | CheckUserAdmin PHP | 5 | 0% | 0
Base | Page de Login Admin | Condition with admin true | Query for check user and if this admin SQL | 5 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Template | Check template for dribble | 15 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Insert habitation | Form with Input group HTML | 10 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Insert habitation | Form with Input group CSS | 10 | 0% | 0
Métier | BackOffice | Insert habitation | Code PHP for insert new habitation | 5 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Liste avec button Update HTML | 5 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Liste avec button Update CSS | 5 | 0% | 0
Métier | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Dynamiser la liste avec une fonction getHabitation() | 5 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Page Update | Input group HTML | 10 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Page Update | Input group CSS | 10 | 0% | 0
Métier | BackOffice | Page Update | Update habitation | 15 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Liste avec button Delete HTML | 5 | 0% | 0
Affichage | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Liste avec button Delete CSS | 5 | 0% | 0
Métier | BackOffice | Liste des Habitations with update and delete | Fonction delete this habitation | 5 | 0% | 0
Affichage | Graphe | Nombre d’habitation occupé par jour | HTML | 5 | 0% | 0
Affichage | Graphe | Nombre d’habitation occupé par jour | Chart.js | 5 | 0% | 0
Métier | Graphe | Nombre d’habitation occupé par jour | getNombreHabitation return char | 5 | 0% | 0
Base | Graphe | Nombre d’habitation occupé par jour | Requête pour prendre nombre d’habitant occupé par jour | 10 | 0% | 0
Affichage | Graphe | Montant de loyers d’habitations par jour | HTML | 5 | 0% | 0
Affichage | Graphe | Montant de loyers d’habitations par jour | Chart.js | 5 | 0% | 0
Métier | Graphe | Montant de loyers d’habitations par jour | getLoyerHabitationByDay return char | 5 | 0% | 0
Base | Graphe | Montant de loyers d’habitations par jour | Requête pour prendre Montant de loyers d’habitations par jour | 10 | 0% | 0
Affichage | Calendrier | Get Started with fullcalendar.io | Copy and paste and understand | 5 | 0% | 0
Métier | Calendrier | Change calendar to dynamique | Comprendre et dynamiser avec un code PHP | 10 | 0% | 0
Base | Calendrier | Get data for database | Prendre les data dans la base | 10 | 0% | 0
|  |  |  | 260 |  | 0
| FrontOffice | Liste des Habitations
| FrontOffice | Détail de l’habitation |  |  | Avancement : | 0